## Demarcatielijst eng constr
Indien de in deze kolom aangegeven onderdelen voor het werk van toepassing zijn, is de taakverdeling voor de werkzaamheden in de fase uitvoeringsgereed ontwerp zoals aangegeven. Voor de engineering van prefab beton geldt het volgende: Bij het afbakenen van de engineering van prefab beton wordt gebruik gemaakt van de categorie indeling zoals omschreven in de Criteria 73. In de onderstaande tabellen is bij prefab beton onderdelen steeds een regel voor de categorie opgenomen. Deze kunnen variëren van cat. 1 t/m cat. 6. Per project dient voor elke prefab beton onderdeel de geldende categorie (nu aangeduid met “n”) te worden ingevuld. Let op: Alle voor het bouwwerk benodigde engineering voor de draag-, bouw- en bouwkundige constructies die niet door deelconstructeurs wordt gedaan wordt door de coordinerend constructeur gedaan of alsnog bij een van de deelconstructeurs ondergebracht. | AR = Architect / uitwerkend bouwkundig bureau
CC = Coördinerend Constructeur
AG = Adviseur Geotechniek
DP = Deelconstructeur Producent
UB = Uitvoerend Bouwbedrijf
VA = vergunning aanvrager
IN = Installateurs W, S, E en T
• = verplichte taak x = taak toebedelen door VA | verantwoordelijke partij
00 ALGEMEEN, BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN CONTROLES | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Opstellen kwaliteitsplan, keuringsplannen en –rapporten t.b.v. detailengineering, werkvoorbereiding en uitvoering |  |  |  |  | x
Coördinatie van detailengineering door deelconstructeurs van onderaannemers en leveranciers (zowel logistiek als inhoudelijk) door engineeringscoördinator. |  |  |  |  | x
Wijzigingenbeheer in detailengineering en uitvoering, inclusief het ter beoordeling voorleggen van wijzigingsvoorstellen aan de coördinerend constructeur |  |  |  |  | x
Opstellen van een bouwveiligheidsplan |  |  |  |  | x
Uitvoeren constructies conform contractstukken en bouwvergunning |  |  |  |  | x
Opstellen en afstemmen Project Engineering Nota (met alle uitgangspunten en principes van de constructies) conform BRL5022 par.6.4 |  | ●
Het aanleveren en onderhouden van de hoofdberekeningen met bijbehorende tekeningen |  | ●
Het tijdig aanleveren van de hoofdberekeningen, de bijbehorende tekeningen en van eventueel gemaakte wijzigingen hierop, aan het uitvoerend bouwbedrijf en deelconstructeur(s) |  | ●
Overdrachtsbespreking met deelconstructeurs in het geval er sprake is van constructies in gevolgklasse 2 of hoger |  | ●
Maken van bouwkundige werktekeningen met maatvoering | x
Maken van constructieve werktekeningen (voor zover aangegeven per paragraaf) |  | x |  |  | x
Controle van, door de CC en deelconstructeurs vervaardigde constructieve tekeningen op maatvoering, vorm, bouwkundige inpassing en esthetische aspecten | x |  |  |  | x
Controle van, door de CC en deelconstructeurs vervaardigde constructieve tekeningen op maatvoering, vorm, hoeveelheden en uitvoeringsaspecten |  |  |  |  | x
Controle van, door of namens het uitvoerend bouwbedrijf vervaardigde tekeningen op maatvoering, vorm, bouwkundige inpassing en esthetische aspecten | x
Het bewaken van de constructieve samenhang en het borgen van de constructieve veiligheid van het bouwwerk (dit betreft een resultaatsverplichting) |  | ●
M.b.t. de draagconstructie van het bouwwerk: controle overeenkomstig BRL5022 van alle, door of namens het uitvoerend bouwbedrijf vervaardigde constructieve berekeningen en tekeningen op hoofdmaatvoering, ontwerpuitgangspunten, constructieve principes, resultaten, inpassingen in, en samenhang met de resterende constructie. |  | ●
M.b.t. niet-standaard complexe hulpconstructies: controle overeenkomstig BRL5022 van alle, door of namens het uitvoerend bouwbedrijf aangeleverde engineering van deze hulpconstructies |  | ●
M.b.t. hulpconstructies tijdens de bouw: coördineren, beheren, verspreiden c.q. opstellen van alle engineering t.b.v. de hulpconstructies |  |  |  |  | x
Opstellen document met demarcatie enigneering hulpconstructies waarin ten minste staat aangegeven op welke onderdelen de CC: (1) een beoordeling van engineering hulpconstructies uitvoert (2) een controle doet van de invloed op de constructie veiligheid (3) zelf de engineering voor hulpconstructies uitvoert. |  | ●
Indienen van alle constructieve tekeningen en berekeningen bij het bevoegd gezag of indien van toepassing de kwaliteitsborger, verantwoordelijk voor de constructieve toetsing van het project. |  | ●
Bij projecten met constructies in gevolgklasse 2B of hoger: een gedocumenteerd vooroverleg over de constructies en funderingen met bevoegd gezag of indien van toepassing de kwaliteitsborger, verantwoordelijk voor de constructieve toetsing van het project |  | ●
Bij projecten met constructies in gevolgklasse 2B of hoger: een gedocumenteerd risico assessment vanuit het oogpunt van de engineering met zoveel mogelijk betrokken constructeurs/ontwerpers waarin de risico's m.b.t. de uitvoering worden geïnventariseerd en gewogen en adviezen naar de uitvoerende partij toe worden genoteerd. Dit conform artikel 7.5 uit deze beoordelingsrichtlijn. |  | ●
Bij projecten met constructies in gevolgklasse 2B of hoger: een plan van toezicht conform artikel 7.5 uit deze beoordelingsrichtlijn. |  | ●
Bij projecten met constructies in gevolgklasse 2B of hoger: Toezicht op bijwoonpunten en het beoordelen van afwijkingen- en keurrapporten alsmede de rapportage en verspreiding daarvan. Dit conform artikel 7.5 uit deze beoordelingsrichtlijn. |  | ●
Revisietekeningen van eigen discipline | x | ● | x | x | x |  | x
05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Berekeningen en uitvoeringstekening tijdelijke damwanden en verankeringen |  |  |  | x
Berekening installaties tijdelijke bemalingen (uitvoeringsplan) |  |  |  | x
Uitvoeringstekening tijdelijke bemalingen (uitvoeringsplan) |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Palenplan uitvoering |  | x
Paalberekening en paaltekening |  |  |  | x
Aangeven aardingsvoorzieningen | [6 empty] | x
Uitvoeringstekening en -berekening blijvende damwanden |  |  |  | x
Opstellen kalenderstaten |  |  |  |  | x
Beoordelen kalenderstaten |  | x
Registratie paalafwijkingen |  |  |  |  | x
Beoordelen paalafwijkingen |  | x
Aanpassen i.v.m. paalafwijkingen |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
21 BETONWERK, TER PLAATSE GESTORT | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
21.1 Algemeen: Sparingen en voorzieningen
Opgave sparingen en instortvoorzieningen t.b.v. installaties | [6 empty] | x
Technische coördinatie en controle sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties |  |  |  |  | x
Aangeven van plaats en afmeting van kruipluiken in vloeren | x
Aangeven van plaats en afmeting van kruipgaten in funderingen | x
Opgave voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevestigen van bouwkundige onderdelen |  |  |  | x
Uitwerken en detailleren voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevestigen van bouwkundige onderdelen |  |  |  |  | x
Aangeven van plaats, aard en omvang van bouwfysische, thermische en akoestische maatregelen, materialen en voorzieningen | x
Aangeven van eisen ten aanzien van brandwerendheid in minuten per onderdeel |  | ●
Aangeven constructieve maatregelen t.b.v. sparingen en voorzieningen |  | x
Coördinatie tekeningenprocedure voor sparingen en voorzieningen |  |  |  |  | x
Berekening van wapening i.v.m. temperatuur, krimp en schijfwerking |  | ●
Berekening van wapening i.v.m. stempelvoorzieningen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
21.2 Funderingsconstructies (poeren, balken, stroken) | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Berekening wapening ter plaatse gestorte funderingsconstructies |  | x
Vormtekeningen ter plaatse gestorte funderingsconstructies |  | x
Wapeningstekeningen ter plaatse gestorte funderingsconstructies |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
21.3 Vloeren op grondslag | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Berekening wapening vloeren op grondslag |  | x
Berekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton |  | x
Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk holle wanden |  | x
Berekening stekken t.b.v. opgaand werk prefab beton |  | x
Vormtekeningen vloeren op grondslag |  | x
Wapeningstekeningen vloeren op grondslag (vlechtwerk) |  | x
Wapeningstekeningen vloeren op grondslag (netten en bijlegstaven) |  |  |  |  | x
Tekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton |  | x
Tekening ankers t.b.v. opgaand werk hout/staal |  | x
Tekening stekken t.b.v. opgaand werk holle wanden |  | x
Tekening stekken/ankers t.b.v. opgaand werk prefab beton |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
21.4 Vloeren op bekisting | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Detailberekening wapening vloeren op bekisting |  | x
Opgave wapening in mm2 t.b.v tekenwerk wapening door derden |  | x
Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton |  | x
Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk holle wanden |  | x
Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk prefab beton |  | x
Vormtekeningen vloeren op bekisting |  | x
Wapeningstekeningen vloeren op bekisting (vlechtwerk) |  |  |  |  | x
Wapeningstekeningen vloeren op bekisting (netten en bijlegstaven) |  |  |  |  | x
Tekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton |  | x
Tekening ankers t.b.v. opgaand werk hout/staal |  | x
Tekening stekken t.b.v. opgaand werk holle wanden |  | x
Tekening stekken/ankers t.b.v. opgaand werk prefab beton |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
21.5 Breedplaatvloeren: zie item 23.3 | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
21.6 Wanden | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Detailberekening wapening wanden |  | x
Opgave wapening in mm2 t.b.v tekenwerk wapening door derden |  | x
Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton |  | x
Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk holle wanden |  | x
Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk prefab beton |  | x
Vormtekeningen wanden |  | x
Wapeningstekeningen wanden (vlechtwerk) |  |  |  |  | x
Wapeningstekeningen wanden (netten en bijlegstaven) |  |  |  |  | x
Tekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton |  | x
Tekening ankers t.b.v. opgaand werk hout/staal |  | x
Tekening stekken t.b.v. opgaand werk holle wanden |  | x
Tekening stekken/ankers t.b.v. opgaand werk prefab beton |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
21.7 Holle wanden: zie item 23.6 | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
21.8 Kolommen | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Detailberekening wapening kolommen |  | x
Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton |  | x
Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk prefab beton |  | x
Vormtekeningen kolommen |  | x
Wapeningstekeningen kolommen |  | x
Tekening ankers t.b.v. opgaand werk hout/staal |  | x
Tekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton |  | x
Tekening stekken/ankers t.b.v. opgaand werk prefab beton |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
21.9 Voorspanning | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Berekeningen en tekeningen voorspanning incl. alle wapening door leverancier |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
22 METSELWERK | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
22.1 Algemeen: Sparingen en voorzieningen
Opgave sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties | [6 empty] | x
Technische coördinatie en controle sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties |  |  |  |  | x
Opgave voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevestigen van bouwkundige onderdelen | x
Uitwerken en detailleren voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevestigen van bouwkundige onderdelen |  |  |  |  | x
Aangeven van plaats, aard en omvang van bouwfysische, thermische en akoestische maatregelen, materialen en voorzieningen | x
Aangeven constructieve maatregelen t.b.v. sparingen en voorzieningen |  | x
Coördinatie tekeningenprocedure sparingen en voorzieningen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
22.2 Dragende binnenwanden | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Detailberekeningen metselwerkconstructies (baksteen, betonsteen, kalkzandsteen) |  |  |  | x
Detailtekeningen metselwerkconstructies baksteen, betonsteen |  |  |  | x
Detailtekeningen metselwerkconstructies kalkzandsteen |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
22.3 Gevelmetselwerk en metselwerkopvang | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Overzichttekeningen gevelmetselwerken uitvoering bouwkundig | x
Aangeven van dilataties in gevelmetselwerken |  | x
Berekening zwaarte en type metselwerkopvang |  |  |  | x
Overzichttekeningen metselwerkopvang merken en types |  |  |  | x
Detailtekeningen metselwerkopvang |  |  |  | x
Berekenen spouwankers en bevestigingen (bijzondere gevels) |  |  |  | x
Tekenen spouwankers en bevestigingen (bijzondere gevels) |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
22.4 Lateien in metselwerk: zie item 23.11 | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
23.1 Algemeen: Sparingen en voorzieningen
Opgave sparingen en instortvoorzieningen t.b.v. installaties | [6 empty] | x
Technische coördinatie en controle sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties en bouwkundige voorzieningen |  |  |  |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) |  |  |  |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Aangeven van plaats, aard en omvang van bouwfysische, thermische en akoestische maatregelen, materialen en voorzieningen | x
Aangeven van eisen ten aanzien van brandwerendheid in minuten per onderdeel |  | ●
Coördinatie tekeningenprocedure sparingen en voorzieningen |  |  |  |  | x
Berekening van wapening i.v.m. temperatuur, krimp en schijfwerking |  | x
Berekening van wapening i.v.m. stempelvoorzieningen |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
23.2 Prefab Funderingsconstructies (poeren, balken) | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
UB zorgt dat de bijbehorende engineering wordt uitgevoerd en aangeleverd in categorie ”n” |  |  |  |  | 5
Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk |  |  |  | x
Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen |  |  |  | x
Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen |  |  |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Voorzieningen ten behoeve van heiafwijkingen (berekening en tekening) |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
23.3 Breedplaatvloeren | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
UB zorgt dat de bijbehorende engineering wordt uitgevoerd en aangeleverd in categorie ”n” |  |  |  |  | 4a
Detailberekening volledige vloerwapening (inclusief verdikte stroken) |  |  |  | x
Globale overzichtstekeningen (vormtekeningen volledige vloer) |  | x
Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk |  |  |  | x
Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen |  |  |  | x
Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen |  |  |  | x
Overzichttekening bijlegwapening op de platen (koppel- en voegwapening) |  |  |  | x
Wapeningstekening ter plaatse gestorte druklaag (bovenwapening) |  |  |  | x
Wapeningstekening ter plaatse gestorte (evt. verdikte) stroken waar geen breedplaat aanwezig is > 10 m2 |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) tbv verwerking op tekening DP |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
23.4 Systeemvloeren (kanaalplaatvloeren) | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
UB zorgt dat de bijbehorende engineering wordt uitgevoerd en aangeleverd in categorie ”n” |  |  |  |  | 4a
Overzichtplattegronden kanaalplaatvloeren (uitvoeringstekeningen) |  |  |  | x
Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk |  |  |  | x
Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen |  |  |  | x
Detailberekeningen en -tekeningen wapening in het werk gestorte delen < 2m2 tussen twee elementen |  |  |  | x
Detailberekening wapening druklaag en ter plaatse gestorte vul- en randstroken > 2m2 tussen twee elementen |  | x
Wapeningstekening ter plaatse gestorte vul- en randstroken > 2m2 tussen twee elementen |  | x
Wapeningstekening ter plaatse gestorte druklaag |  | x
Berekenen ravelingen en voorzieningen t.b.v. sparingen |  |  |  | x
Tekenen ravelingen en voorzieningen t.b.v. sparingen |  |  |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
23.5 Prefab wanden (binnenwanden, binnenspouwbladen en kernen) | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
UB zorgt dat de bijbehorende engineering wordt uitgevoerd en aangeleverd in categorie ”n” |  |  |  |  | 4b
Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk |  |  |  | x
Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen |  |  |  | x
Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen |  |  |  | x
Detailberekening stekken in onderliggende constructies t.b.v. opgaand prefab |  |  |  | x
Tekening stekken in onderliggende constructies t.b.v. opgaand prefab |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
23.6 Holle wanden | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
UB zorgt dat de bijbehorende engineering wordt uitgevoerd en aangeleverd in categorie ”n” |  |  |  |  | 4b
Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk |  |  |  | x
Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen |  |  |  | x
Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen |  |  |  | x
Detailberekening stekken in onderliggende constructies t.b.v. opgaande wanden |  |  |  | x
Tekening stekken in onderliggende constructies t.b.v. opgaande wanden |  |  |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) |  |  |  |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
23.7 Prefab trappen en bordessen | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
UB zorgt dat de bijbehorende engineering wordt uitgevoerd en aangeleverd in categorie ”n” |  |  |  |  | 3
Globale overzichtstekeningen, vormtekeningen en details, met maatvoering | x
Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk |  |  |  | x
Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen |  | x
Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
23.8 Prefab balkons, galerijplaten en consoles | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
UB zorgt dat de bijbehorende engineering wordt uitgevoerd en aangeleverd in categorie ”n” |  |  |  |  | 3
Globale overzichtstekeningen, vormtekeningen en details, met maatvoering | x
Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk |  |  |  | x
Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen |  | x
Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
23.9 Prefab balken | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
UB zorgt dat de bijbehorende engineering wordt uitgevoerd en aangeleverd in categorie ”n” |  |  |  |  | 4a
Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk |  |  |  | x
Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen |  | x
Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
23.10 Prefab kolommen | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
UB zorgt dat de bijbehorende engineering wordt uitgevoerd en aangeleverd in categorie ”n” |  |  |  |  | 4b
Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk |  |  |  | x
Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen |  | x
Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
23.11 Lateien in metselwerk | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
UB zorgt dat de bijbehorende engineering wordt uitgevoerd en aangeleverd in categorie ”n” |  |  |  |  | 3
Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk |  |  |  | x
Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen |  | x
Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
23.12 Prefab gevelelementen (schoon beton/sierbeton buitengevel) | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
UB zorgt dat de bijbehorende engineering wordt uitgevoerd en aangeleverd in categorie ”n” |  |  |  |  | 4b
Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk |  |  |  | x
Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen |  | x
Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Detailtekening, borderellen en stuklijsten van bevestigingsmiddelen |  |  |  | x
Detailberekening stekken in onderliggende constructies t.b.v. opgaand prefab |  |  |  | x
Tekening stekken in onderliggende constructies t.b.v. opgaand prefab |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
23.13 Dakplaten, dakelementen (beton, gasbeton) | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
UB zorgt dat de bijbehorende engineering wordt uitgevoerd en aangeleverd in categorie ”n” |  |  |  |  | 3
Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk |  |  |  | x
Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen |  | x
Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deelconstructeur) |  | x
Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en installatieonderdelen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
24 RUWBOUWTIMMERWERK | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
24.1 Algemeen: Sparingen en voorzieningen
Opgave sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties | [6 empty] | x
Technische coördinatie en controle sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties |  |  |  |  | x
Opgave voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevestigen van bouwkundige onderdelen | x
Aangeven van plaats, aard en omvang van bouwfysische, thermische en akoestische maatregelen, materialen en voorzieningen | x
Aangeven constructieve maatregelen t.b.v. sparingen en voorzieningen |  | x
Coördinatie tekeningenprocedure sparingen en voorzieningen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
24.2 Houten balklagen, spanten, gordingen | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Detailberekening constructies, verankeringen, verbindingen |  |  |  | x
Tekening ankerplan |  |  |  | x
Overzichttekening constructies: merken en posnummers |  |  |  | x
Detailtekeningen onderdelen |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
24.3 Dakplaten, dakelementen (doosdaken, sporenelementen) | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Detailberekening constructies, verankeringen, verbindingen |  |  |  | x
Tekening ankerplan |  |  |  | x
Overzichttekening constructies: merken en posnummers |  |  |  | x
Detailtekeningen onderdelen |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
24.4 Houtskeletbouw elementen | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Detailberekening constructies, verankeringen, verbindingen |  |  |  | x
Tekening ankerplan |  |  |  | x
Overzichttekening constructies: merken en posnummers |  |  |  | x
Detailtekeningen onderdelen |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
24.5 Gelamineerde houtconstructies | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Detailberekening constructies, verankeringen, verbindingen |  |  |  | x
Tekening ankerplan |  |  |  | x
Overzichttekening constructies: merken en posnummers |  |  |  | x
Detailtekeningen onderdelen |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
25 METAALCONSTRUCTIEWERK | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
25.1 Algemeen: Sparingen en voorzieningen
Opgave sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties | [6 empty] | x
Technische coördinatie en controle sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties |  |  |  |  | x
Opgave voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevestigen van bouwkundige onderdelen | x
Aangeven van plaats, aard en omvang van bouwfysische, thermische en akoestische maatregelen, materialen en voorzieningen | x
Aangeven van eisen ten aanzien van brandwerendheid in minuten per onderdeel |  | x
Aangeven constructieve maatregelen t.b.v. sparingen en voorzieningen |  | x
Coördinatie tekeningenprocedure sparingen en voorzieningen |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
25.2 Staalconstructies | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Detailberekening ankers, stekken, controle staal |  |  |  | x
Detailberekening ankers, stekken, controle beton |  | x
Detailberekeningen staalconstructies |  |  |  | x
Detailberekening verbindingen (lassen en bouten) |  |  |  | x
Tekening ankerplan |  |  |  | x
Overzichttekening constructies: merken en posnummers |  |  |  | x
Detailtekeningen onderdelen |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
25.3 Stalen dakplaten | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Berekeningen stalen dakplaten |  |  |  | x
Tekeningen stalen dakplaten |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
25.4 Staalwerken en onderdelen in betonskeletten | AR | CC | AG | DP | UB | VA | IN
Klein staalwerk en stalen onderdelen ten behoeve van het betonskelet (berekening en tekening/modellering) |  | x
Overzichten, borderellen en stuklijsten van stalen onderdelen in betonskeletten |  |  |  |  | x
Controle tekeningen & berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
100 BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES
Al deze constructies zijn inclusief hun bevestigingen, verankeringen, oplegvoorzieningen en dergelijke, alsmede (hulp)constructies die dienen ter bevestiging en verstijving van de bouwkundige constructies en van installaties. | In dit project van toepassing zijnde bouwkundige constructies waarvoor door de Coördinerend constructeur met de opdrachtgever onderstaande werkzaamheden zijn overeengekomen
Bouwkundige constructies omvatten onder meer doch niet uitsluitend:
Niet dragende binnenwanden | aankruisen of niet
Binnenspouwbladen (beton, metselwerk, hsb) | aankruisen of niet
Buitenspouwbladen (beton, metselwerk, hsb), gevelbekledingen en geveldichtingen | aankruisen of niet
Gevelelementen (schoon beton of sierbeton) | aankruisen of niet
Lateien (beton, staal) in wanden en gevels | aankruisen of niet
Metselwerkopvang | aankruisen of niet
Dakplaten en dakelementen | aankruisen of niet
Puien, kozijnen, deuren en ramen | aankruisen of niet
Stalen trappen, bordessen en roostervloeren | aankruisen of niet
Leuningen, balustrades en hekwerken | aankruisen of niet
Betonnen afdekbanden, waterslagen, raamdorpels etc. | aankruisen of niet
Panelenwanden (staand of hangend) | aankruisen of niet
Ravelingen t.b.v. installaties | aankruisen of niet
Noodoverstorten | aankruisen of niet
Glazenwasinstallaties (rijdend, hangend) | aankruisen of niet
Brandwerende bekledingen | aankruisen of niet
Betonnen opstortingen | aankruisen of niet
overige bouwkundige constructies | aankruisen of niet
| AR | CC | AG | DP | UB |  | IN
Werkzaamheden:
Overzichttekening bouwkundige constructies uitvoeringsfase |  |  |  | x
Detailberekeningen |  |  |  | x
Detailtekeningen |  |  |  | x
Bouwkundige controle van gedetailleerde uitwerking | x
Constructieve controle van gedetailleerde uitwerking |  | ●
Indienen bij bevoegd gezag of indien van toepassing de kwaliteitsborger van goedgekeurde tekeningen en berekeningen |  | ●
Coördinatie van voorzieningen aan de hoofddraagconstructie |  |  |  |  | x
Berekenen van voorzieningen aan hoofddraagconstructie |  |  |  | x
Controle van voorzieningen aan de hoofddraagconstructie |  | ●
Aangeven en berekenen van noodoverstorten |  | ●
Dimensionering en detaillering van brandwerende bekledingen |  |  |  |  | x
Controle brandwerende bekledingen |  | ●
101 Overige bouwconstructies | AR | CC | AG | DP | UB |  | IN
Detailberekening constructie |  |  |  | x
Detailberekeningen verbindingen intern |  |  |  | x
Detailberekeningen aansluitingen andere constructies |  |  |  | x
Overzichtstekening constructies: merken en posnummers |  |  |  | x
Detailtekeningen elementen |  |  |  | x
Detailtekeningen verbindingen en aansluitingen |  |  |  | x
Controle tekeningen en berekeningen op voorzieningen, maatvoering, sparingen etc. |  |  |  |  | x
Constructieve eindcontrole van de berekeningen en tekeningen |  | ●
Runnenburg 12, gebouw E, 3981 AZ Bunnik, Postbus 54, 3980 CB Bunnik
Telefoon (030) 659 89 33 / Fax (030) 659 82 59
Demarcatielijst constructieve engineering 2022
Versie 1, 15 oktober 2022